凯里市第一人民医院DIP付费改革咨询服务项目方案

**（一）项目建设内容**

通过委托第三方机构协助我院开展DIP付费改革服务项目全面落地。项目内容以咨询服务的方式提供，具体包括：

**（二）项目建设预算**

一、项目服务费：46万

时间分布：截止2024年清算结束为16万。

截止2025年清算结束为30万。

二、服务内容

| **服务项目** | **服务内容** |
| --- | --- |
| 政策咨询服务 | 针对凯里市第一人民医院DIP付费政策及更新的政策开展咨询付费，开展政策解读一年2次。 |
| 病历抽查服务 | 根据本地区筛查的病历，一年4次，每季度开展病历指导和服务。 |
| 数据培训服务 | 按每年12个月开展数据咨询服务，针对全院付费数据开展解读，包含病种数据分析，辅助医院提升数据管理能力。 |

**（三）项目建设周期**

自合同签订日起，截止2025年清算结束。

## （四）服务项目成效说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **一级目标** | **二级目标** | **三级目标** | **目标值** |
| **产出****目标** | **数量目标** | DIP付费政策培训全院2次 | DIP付费原理与政策培训 |
| DIP数据服务14次 | 每年不少于12份数据简报 |
| 专家病历抽查及培训6次 | 每年组织4次业务培训 |
| **质量目标** | 完成病案书写规范和填报 | 全院培训100% |
| 完成业务培训 | 全院培训100% |
| **时效目标** | 项目工期内完成 | 项目工期内完成 |
| **成本目标** | 建设DIP咨询服务项目 | 严格按照采购要求进行采购 |
| **效果目标** | **经济效益** | 提升我院DIP付费管理能力和水平 | 节省整体投资，发挥整体效益 |
| 提升DIP付费管理理念 | 提升至90% |
| **社会效益** | 提升DIP付费数据管理的合理性科学性 | 完善医院DIP付费架构 |
| 提高医院数据统计过程的工作效率 | 提高50% |
| **可持续效益** | 促进部门间信息的互联互通 | 提升公共服务能力水平 |